## Sheet1
功能内容 | 待明确项 | 满足Y/N | 备注
GUI设计
支持选择CH_ID(多选) | CH_ID是否腔室ID | 如果是，则Y
多时间段支持 | 是否必须项，因为POC阶段客户提出不需要多时间段 | 可Y | 前后端需要再确认一下协议
支持选择Site、Zone功能 | 是否指Inline和WAT模块 | 可Y | 前后端适配
包含但不限以上功能 | 期望用户反馈 |  | 这个没有办法进行项目scope 规划，需要确认范围
平台设定
需包含以下算法 | 不是原生算法，而是基于原生算法，根据业务场景封装好的业务算法
支持python自定义开发算法模型 | 只能支持基于已有ETL数据之上的算法自定义，且一期不支持算法版本管理
需包含以下可视化功能：支持python自定义开发Chart | 只能支持到不具备交互的图片格式图表
包含但不限以上功能 | 期望用户反馈 |  | 这个没有办法进行项目scope 规划，需要确认范围
分析展示
根据重要性进行Top排序 | 包含哪些模块
根据重要性可以分别从WAT,inline,offline,defect yield map,chart等方面进行Top排序 | 因RFP里没有明确写出，是否包含FDC？需要具体到保护哪些方面？ |  | offline、WAT、yield map没有，需要讨论实现方案
包含但不限以上功能 | 期望用户反馈 |  | 这个没有办法进行项目scope 规划，需要确认范围
运维管理
ETL可视化 | 是指case应用的etl sql语句可查看？sql job状态可见？ |  | 跟etl方案有关，poc时的离线etl方案不支持case级etl相关sql查看
ETL工具可自定义调整变量参数 | 变量参数指哪些？是否包含算子相关参数？比如特征值种类
ETL工具运行异常时可及时预警、通知 |  | N | 根据etl方案讨论实现方法
case数据处理异常报警和恢复机制 | case处理最大超时时间设置多少？ |  | 后端需要支持进度反馈，报错日志追溯
验收与保固
准确度：需保证Top10命中70%以上 | 所有case命中70%以上难度很大 |  | 是否太高了，这么要求的依据是什么？
ETL和分析效能 | 分析模块不同，所涉及的数据、算法会有不同。若以最复杂的rundata为准，RFP的要求可能有点高