## Sheet3
| 项目 |  | 优先级 | 数据抽取 | 数据预处理 | 算法开发 | 结果提交-1 | 结果提交-2 | 结果提交-3 | 结果提交-4 | 结果提交-5 | 备注
FDC Check 异常（检测 case）
Case1 | 单产品/单站点/单机台群组 | 2022.12.20——2022.12.25 | 高 | Done | Done | Done | Done | WIP
Case2 | 单产品/单站点/单机台群组 | 2022.05.01——2022.06.02 | 高 | Done | Done | Done | Done | WIP
Case3 | 单产品/多站点/多机台群组 | 2022.07.01——2022.09.30 | 高 | Done | Done | Pending | Not start
Case4 | 多产品/单站点/单机台群组 | 2022.10.15——2022.12.25 | 高 | Done | Done | Pending | Not start
Case5 | 多产品/多站点/多机台群组 | 2022.04.01——2022.05.31 | 高 | Done | WIP | Not start | Not start
FDC Check 异常 （加分case)
Case1 | 单产品/多站点/多机台群组 | 2022.09.20——2023.02.17 | 高 | Not start | Not start | Not start | Not start
Case2 | 单产品/多站点/多机台群组 | 2023.01.01——2023.03.21 | 中高 | Done | Done | Done | Done
Case3 | 单产品/多站点/多机台群组 | 2022.10.10——2023.02.03 | 中高 | Not start | Not start | Not start | Not start
Case4 | 多产品/单站点/单机台群组 | 2022.05.01——2022.08.11 | 低 | WIP | Not start | Not start | Not start
Case5 | 多产品/单站点/单机台群组 | 2022.05.01——2022.07.31 | 低 | Done | Done | Pending | Not start
Case6 | 多产品/多站点/多机台群组 | 2022.11.01——2022.11.05 | 低 | Done | Done | Pending | Not start
状态共4种：Done（完成）、WIP（正在进行）、Pending（有问题待解决），Not Start (未开始）
分析结果需要时可多次提交

## Sheet1
任务分类 | 子任务 | 负责人
etl | step特征计算
LongDB适配
alldata etl设计
alldata接口设计
算法 | 融合Step特征的共性分析和算法开发 | 杨文军
| 融合ALLDATA的共性分析和算法开发 | 杨文军、徐晓顺
搭建流程测试